## Sheet1
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณ | 2353000 |  | กองช่าง |  |  | ü
ที่ทำการ อบต.ควนเมา
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร
2 | ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ | ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุดเป็น | 400000 |  | กองช่าง |  |  | ü
หลุม เป็นบ่อ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นโตนด - | ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโตนด - | 839000 |  | กองช่าง |  |  | ü
| รัษฎา หมู่ที่ 15 | รัษฎา หมู่ที่ 15 กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยหว่า 1,500,000 ตารางเมตร
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด
รวม 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.
ควนเมากำหนด พร้อมป้ายโครงการ
-19-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4 | บุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม | บุกเบิกถนนสายทุ่งสมอ - ทรัพย์อุดม | 316000 |  | กองช่าง |  |  | ü
| หมู่ที่ 4 | หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 445.00 เมตร พร้อมว่างท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7
ท่อน รวม 21 ท่อน ตามแบบแปลน
อบต. ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ
5 | บุกเบิกถนนสายไร่ใหญ่ - ควนท้อน | บุกเบิกถนนสายไร่ใหญ่ - ควนท้อน | 256000 |  |  |  |  | ü
| หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร พร้อมว่างท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7
ท่อน รวม 14 ท่อน ตามแบบแปลน
อบต. ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ
-20-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
6 | บุกเบิกถนนสายเลียบคลองปาง | บุกเบิกถนนสายเลียบคลองปาง | 122000 |  | กองช่าง |  |  | ü
| หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160.00 เมตร พร้อมว่างท่อ
ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8
ท่อน และเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
รวม 8 ท่อน ตามแบบแปลน
อบต.ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ
7 | สำรวจ ออกแบบ อาคาร สถานที่ | สำรวจ ออกแบบอาคาร สถานที่ ถนน | 60000 |  | กองช่าง |  |  | ü
| ถนน | ฯลฯ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง
-21-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ | 100000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ท้องถิ่น | บุคลากรท้องถิ่น เช่น อาหาร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะฯลฯ
2 | ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี | ต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี ,ค่าต่ออายุโดเมน | 10000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
รายปี ค่าบริการปรับปรุง ,แก้ไข ฯลฯ
3 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวม | อุดหนุน อบต.คลองปาง ตามโครงการ | 30000 |  | กองคลัง |  |  |  | ü
| ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง | พัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูล
| ของ อบต. | ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.
ระดับอำเภอของอำเภอรัษฎา
-22-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.2 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการจัดงานวัเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 | 91000 | 90860 | กองการศึกษาฯ | ü
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง
ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
2 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก | พัฒนาครู / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา | 12000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา
3 | โครงการส่งเสริมรักการออม | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 1620 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หน้าวัดควนเมา
4 | โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์ | ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | 14000 |  | กองการศึกษาฯ |  | ü
| พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา | หน้าวัดควนเมา สูง 6.00 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.ควเนมากำหนด
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | 1.ค่าอาหารกล่างวัน จำนวน 186,200 บาท | 250800 | 49400 | กองการศึกษาฯ | ü
| บริหารสถานศึกษา | สำหรับ ศพด.บ้านหน้าวัดควนเมา
2.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน
64,600 บาท จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สำหรับ ศพด.บ้านหน้าวัดควนเมา
-23-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.2 แผนงานการศึกษา
6 | ค่าอาหารเสริม (นม) | อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (สพฐ) | 1182300 | 590078.96 | กองการศึกษาฯ | ü
จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบล
ควนเมา
7 | อุดหนุนส่วนราชการ | อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ให้แก่ | 2316000 | 1170000 | กองการศึกษาฯ | ü
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพิ้นที่ จำนวน 4
โรงเรียน
8 | โครงการพุทธบุตรสู่พุทธธรรม | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
9 | โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจ | ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร | 23800 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
| พอเพียง | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
-24-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.3 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ซื้อวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ | 82400 |  | สนง.ปลัด |  | ü
อุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ
2 | โครงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล | จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน | 30000 | 5802.32 |  | ü
| และโรคต่าง ๆ | ทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ่นกำจัดยุง ฯลฯ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ | ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน | 10000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ยากจน ด้อยโอกาส | ด้อยโอกาส กรณีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยต่าง ๆ
-25-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟู | อบรมให้ความรู้ แก่ผู้พิการ มีค่าอาหารว่าง | 3500 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| สมรรถภาพผู้พิการ | และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี | อบรมให้ความรู้แก่องค์กรสตรีตำบลควนเมา | 10000 | 10000 | สนง.ปลัด | ü
มีค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด | 2950 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ปัญหายาเสพติด | มีค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
4 | เงินอุดหนุนเอกชน | อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตามโครงการ | 15000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลควนเมา
-26-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนโรงพยาบาลรัษฎา เพื่อจ่ายตาม | 81000 | 81000 | สนง.ปลัด | ü
โครงการ การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
แบบบูรณาการ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬา, กรีฑาเด็ก / | จัดการแข่งขันกีฬา, กรีฑา เด็ก / เยาวชน | 40000 |  | กองการศึกษา ฯ |  |  | ü
| เยาวชน | มีค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ
2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนเมาเกมส์ | 270000 |  | กองการศึกษาฯ |  | ü
| ควนเมาเกมส์ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด
ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ
-27-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3 | โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดท้องถิ่น | 170000 |  | กองการศึกษา ฯ |  |  | ü
| ยาเสพติดท้องถิ่นรัษฎา รัษฎาเกมส์ | รัษฏา รัษฎาเกมส์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ทีม
ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
เดินทาง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.8 แผนงานงบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีอายุ 60 ปี | 6495600 | 3191200 | สนง.ปลัด | ü
บริบูรณ์ขึ้นไป
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มี | 2112000 | 934400 | สนง.ปลัด | ü
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผุ้ป่วยเอดส์ | 54000 | 27000 | สนง.ปลัด | ü
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง
-28-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.8 แผนงานงบกลาง
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 126700 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(อบต.ขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ
40)
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน | ประชุมประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย | 16100 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ อปท.
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
2 | โครงการกิจกรรมวันสำคัญ เกี่ยวกับ | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญเกี่ยวกับ | 70000 | 46825 | สนง.ปลัด | ü
| ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ และพิธีทาง
ศาสนา / รัฐพิธี ค่าจัดซื้อพวงมาลา พานพุ่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯล
-29-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3 | โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา | สำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง | 250000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| อบต./นายก อบต. | ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กำหนด
4 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | ประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ | 5000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ
5 | โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับ | อบรมให้ความรู้กับประชาชนในตำบล | 30000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ท้องถิ่น | เกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์
6 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย มีค่าป้าย | 3000 | 1000 | สนง.ปลัด | ü
ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ
7 | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ | ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ | 10000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
8 | ศึกษา/วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา | จ้างสถาบันการศึกษา เพื่อสำรวจศึกษา / | 20000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ระบบต่าง ๆ | วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพือดำเนิน
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
-30-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ | ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ | 130000 | 1107 | กองคลัง | ü
| รายได้ของ อบต. | ภาษี ค่าปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 14100 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สงกรานต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงสงกรานต์
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 14100 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ปีใหม่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงปีใหม่
-31-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการธนาคารขยะ | อบรมให้ความรู้เกียวกับธนาคารขยะ มีค่า | 25000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการธนาคาร | 29000 | 12600 | สนง.ปลัด |  | ü
| คณะกรรมการธนาคารขยะ | ขยะ มีความเข้าใจ การกำจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
3 | โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบลควนเมา | อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการ | 6950 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน
4 | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ | 31850 | 22900 | สนง.ปลัด |  | ü
ขยะ และมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
-32-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ | จัดกิจกรรม ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อ | 52350 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| รักษ์พื้นที่สีเขียว | ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลควนเมา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
2 | โครงการภูมรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสาย | 6700 | 5800 | สนง.ปลัด | ü
| รักษ์สิ่งแวดล้อม | น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | จัดงานลอยกระทง ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า | 50000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
เต็นท์ เงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | โครงการประเพณีลากพระ | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ไม้อัด สีน้ำมัน | 20000 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
สายไฟ ตะปู ฯลฯ
-33-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ | อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริม | 50900 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
| สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น | อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
| แบบยั่งยืน | แบบยั่งยืน
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการอบรมอาหารท้องถิ่นสมุนไพร | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรยาดีในบ้าน | 32460 |  | กองการศึกษาฯ |  |  | ü
| ยาดีในบ้าน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อปกรณ์
ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เงินรางวัล ฯลฯ
-34-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของทอ้งถิ่น
6.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน | อบรมให้ความรู้ เพื่อประชาชนได้ตระหนัก | 12000 |  | สนง.ปลัด |  |  | ü
| เนื่องมาจากพระราชดำริ - | ถึงความสำคัญของต้นไม้ สร้างเครือข่ายการ
| พระเทพรัตนสุดาฯสยามราชกุมารี | ทำงานสร้างผู้สืบทอดในการพัฒนาฐาน
| (อพ.สธ.) | ทรัพยากรทอ้งถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เก้าอี้ | เก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก | 1900 | 1900 | สนง.ปลัด | ü
ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว
2 | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) | 5500 | 5500 | สนง.ปลัด | ü
จำนวน 1 ตู้
-35-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3 | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) | 11000 | 11000 | กองคลัง | ü
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
4 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. | 5500 | 3900 | สนง.ปลัด | ü
ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | ลำโพง | ลำโพงกลางแจ้งตู้ลากเอนกประสงค์ | 5500 | 3990 | สนง.ปลัด | ü
จำนวน 1 ตู้
-36-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล | 22000 | 20800 | สนง.ปลัด | ü
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานเคหะแลชุมชน
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เก้าอี้ | เก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก ปรับระดับ | 5700 |  | กองช่าง |  |  | ü
สูงต่ำได้ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท
2 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. | 16500 |  | กองช่าง |  |  | ü
ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
-37-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการศึกษา
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เก้าอี้ | เก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก ปรับระดับ | 1900 | 1900 | กองการศึกษาฯ | ü
สูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท
2 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 80 ซม. | 5500 | 3900 | กองการศึกษาฯ | ü
ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
-38-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | ปั๊มน้ำซับเมอร์ส | 1 . ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ | 80020 |  | กองช่าง |  |  | ü
ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 21 ,180 บาท
2. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ
ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 25,890 บาท
3. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ
ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 32,950 บาท
2 | ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง | 1. ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า | 22600 |  | กองช่าง |  |  | ü
จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,200 บาท
2. ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า
จำนวน 1 ชุด จำนวน 12,400 บาท
-39-