## Sheet1
ส่วนที่ 4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนา | ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | 156000 | 156000 | กองการศึกษาฯ | ü
| เด็กเล็กบ้านหน้าวัดควนเมา | หน้าวัดควนเมา กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 42.00 เมตร
2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง - - | ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นบ้านกลาง - หนองลึก - | 628500 | 613500 | กองช่าง |  | ü
| หนองลึก หมู่ที่ 2,9 | หมู่ที่ 2,9 กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 253.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยหว่า 1,265,000 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.
-19-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนเทียม - | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนเทียม - ไทรบ่วง | 613300 | 613000 | กองช่าง |  | ü
| ไทรบ่วง หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,250.000
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ควนเมา
4 | ก่อสร้างถนน คสล. สายรัษฎา - | ก่อสร้างถนน คสล.สายรัษฎา- บ้านกลาง | 489400 | 485000 | กองช่าง | ü
| บ้านกลาง หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000,000
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ควนเมา
-20-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำด้วย | ก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 476000 | 467000 | กองช่าง | ü
| ไฟฟ้าบ้านหนองมวง | บ้านหนองมวง หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 5.00
| หมู่ที่ 8 | เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,000,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.ควนเมา
6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานแค - | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานแค - ต้นเลียบ | 271400 | 270000 | กองช่าง | ü
| ต้นเลียบ | หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| หมู่ที่ 7 | ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,000,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.ควนเมา
-21-
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายไสแต - โคกไทร | ก่อสร้างถนน คสล.สายไสแต - โคกไทร | 499400 | 494500 | กองช่าง | ü
| หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,000,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.
ควนเมา
8 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวถนน - - | ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวถนน - เขานุ้ย | 429100 | 424000 | กองช่าง | ü
| เขานุ้ย | หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| หมู่ที่ 1 | ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
760,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
อบต.ควนเมา
22
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
9 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาขาม - | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาขาม - วัดควนล้อน | 495000 | 473000 | กองช่าง |  | ü
| วัดควนล้อน หมู่ที่ 14 | หมู่ที่ 14 ผิวจราจร กว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน อบต.ควนเมา
10 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองปาง - - | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองปาง | 426000 | 426000 | กองช่าง |  | ü
| หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลน
อบต.ควนเมา
23
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
11 | บุกเบิกถนนสายเขาปลายวาด | บุกเบิกถนนสายเขาปลายวาด หมู่ที่ 14 | 238900 | 0 | กองช่าง |  |  |  | ü
| หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 427.00
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. ควนเมา
12 | บุกเบิกถนน สายต้นพิกุล - ชลประทาน | บุกเบิกถนน สายต้นพิกุล - ชลประทาน | 386200 | 386200 | กองช่าง | ü
| หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 ผิวจราจรหินผุกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.ควนเมา
13 | ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด | 250000 | 0 | กองช่าง |  |  | ü
เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
24
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
14 | บุกเบิกถนนสายลิกไนท์ - อินทนิน | บุกเบิกถนนสายลิกไนท์ - อินทนิน หมู่ที่ 7 | 421000 | 368900 | กองช่าง |  | ü
| หมู่ที่ 7 | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง520.00
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. ควนเมา
15 | บุกเบิกถนน สายสามแยก - คลองใหญ่ | บุกเบิกถนน สายสามแยก - คลองใหญ่ | 419000 | 419000 | กองช่าง |  | ü
| หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 ผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 750.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของ อบต.ควนเมา
25
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ | 190000 | 133112 | สนง.ปลัด | ü
| ท้องถิ่น | บุคลากรท้องถิ่น เช่น อาหาร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะฯลฯ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีวิถี | เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เช่น | 42000 | 41595 | สนง.ปลัด | ü
| เศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
26
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี | เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เช่น ค่าอาหาร | 10000 | 10000 | สนง.ปลัด | ü
กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | เพื่อใช้จ่าย ค่อหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ | 2950 | 2700 | สนง.ปลัด | ü
| ปัญหายาเสพติด | วิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อใช้จ่าย ค่าอหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง | 15000 | 15000 | สนง.ปลัด | ü
| ตำบลควนเมา | ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายสำหรับประกวด
อาหารพื้นบ้านและค่าใช้จ่ายอื่น
27
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬา, กรีฑาเด็ก / | จัดการแข่งขันกีฬา, กรีฑา เด็ก / เยาวชน | 40000 | 39980 | กองการศึกษา ฯ | ü
| เยาวชน | มีค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ
2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนเมาเกมส์ | 294650 | 294490 | กองการศึกษาฯ | ü
| ควนเมาเกมส์ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด
ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ
3 | โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬา | เพื่อใช้จ่าย ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน | 120000 | 78015 | กองการศึกษาฯ | ü
| ต้านยาเสพติดท้องถิ่นรัษฎา | ค่าชุดกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น
รัษฎาเกมส์
28
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล | อุดหนุนโรงพยาบาลรัษฎา เพื่อจ่ายตาม | 82000 | 82000 | สนง.ปลัด | ü
| แบบบูรณาการ | โครงการ การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
แบบบูรณาการ
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.5 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | จัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฉีดวักคซีน | 82000 | 79434 | สนง.ปลัด | ü
| จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น
29
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.6 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 | 88000 | 87930 | กองการศึกษาฯ | ü
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องเสียง
ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
2 | โครงการส่งเสริมรักการออม | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 1500 | 0 | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ü
ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หน้าวัดควนเมา
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | 1.ค่าอาหารกล่างวัน จำนวน 245 วัน ๆ ละ | 463800 | 297530 | กองการศึกษาฯ | ü
| บริหารสถานศึกษา | 20 บาท / คน
ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/ปี
ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าอุปกรณ์การ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/
ปี
30
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.6 แผนงานการศึกษา
4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (สพฐ) | 1322180 | 751961.24 | กองการศึกษาฯ | ü
จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบล
ควนเมา
5 | โครงการาหารกลางวัน | อาหารกลางวันสำหรับเด็ก ให้แก่ | 2520000 | 2215000 | กองการศึกษาฯ | ü
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตพิ้นที่ จำนวน 4
โรงเรียน
6 | โครงการห้องสมุดมีชีวิตวิถีเศรษฐกิจ | ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร | 23800 | 0 | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ü
| พอเพียง | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
31
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
2.7 แผนงานงบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีอายุ 60 ปี | 6865200 | 6738000 | สนง.ปลัด | ü
บริบูรณ์ขึ้นไป
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มี | 1920000 | 1897600 | สนง.ปลัด | ü
สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผุ้ป่วยเอดส์ | 60000 | 69000 | สนง.ปลัด | ü
|  | ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง | (โอนเพิ่ม)
9000
32
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน | ประชุมประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย | 16040 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ อปท.
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
2 | โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา | สำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง | 250000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
| อบต./นายก อบต. | ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กำหนด
3 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | ประชุมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ | 5080 | 4247 | สนง.ปลัด | ü
ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่น ๆ
4 | โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและ | 3240 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
ค่าใช้จ่ายอื่น
5 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย มีค่าป้าย | 3000 | 1000 | สนง.ปลัด | ü
ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ
6 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของ | จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ | 20000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
| ผู้รับบริการ | บริการและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
33
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปรับข้อมูลแผนที่ภาษี | 200000 | 0 | กองคลัง |  |  |  | ü
| เก็บรายได้ | และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจัดทำฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ | ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20000 | 0 | กองคลัง |  |  |  | ü
| รายได้ของ อบต. | และค่าใช้จ่ายอื่น
34
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 14100 | 13932 | สนง.ปลัด | ü
| ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สงกรานต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงสงกรานต์
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | 14100 | 14100 | สนง.ปลัด | ü
| ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ปีใหม่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ฯลฯ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงปีใหม่
3 | โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด | 150000 | 122058.4 | สนง.ปลัด | ü
ค่าอาหาร ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่น
4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 10000 | 9902 | สนง.ปลัด | ü
| บรรเทาสาธารณภัย | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น
35
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ | จัดกิจกรรม ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อ | 17700 | 30436.7 | สนง.ปลัด | ü
| รักษ์พื้นที่สีเขียว | ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลควนเมา | (โอนเพิ่ม)
|  | มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน | 52000
2 | โครงการภูมรักษ์ พิทักษ์สายน้ำ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสาย | 6700 | 6690 | สนง.ปลัด | ü
| รักษ์สิ่งแวดล้อม | น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 | โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจ | จัดกิจกรรม ลอกคลอง เก็บขยะ คลองปาง | 20000 | 7503.4 | สนง.ปลัด | ü
| สิ่งแวดล้อม | หมู่ที่ 6
36
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการธนาคารขยะ | อบรมให้ความรู้เกียวกับธนาคารขยะ มีค่า | 25000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | อบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการธนาคาร | 34000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
| คณะกรรมการธนาคารขยะ | ขยะ มีความเข้าใจ การกำจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
3 | โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบลควนเมา | อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการ | 6950 | 6204 | สนง.ปลัด | ü
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน
4 | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ | 33300 | 25110 | สนง.ปลัด | ü
ขยะ และมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
37
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการกิจกรรมวันสำคัญ เกี่ยวกับ | ค่าพวงมาลา ค่าช่อดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่น | 20000 | 30379 | สนง.ปลัด | ü
| ชาติ ศาสนา พระมหากษัริตย์ |  | (โอนเพิ่ม)
| รักษ์สิ่งแวดล้อม |  | 45000
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 แผนงานการศีกษา
1 | โครงการพุธบุตรสู่พุทธธรรม | ค่าอาหาร ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย | 30000 | 0 | กองการศึกษาฯ |  |  |  | ü
โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น
38
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อนุรักษ์ | อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริม | 51500 | 49460 | กองการศึกษาฯ | ü
| สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น | อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
| แบบยั่งยืน | แบบยั่งยืน
2 | โครงการประเพณีลากพระ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าไฟกระพริบ ค่าสายไฟและ | 20000 | 20000 | กองการศึกษาฯ | ü
ค่าใช้จ่ายอื่น
3 | โครงการประเพณีลอยกระทง | ค่าเช่าเต็นท์ เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ | 110000 | 103950 | กองการศึกษาฯ | ü
ค่าเช่าเก้าอี้และ ค่าใช้จ่ายอื่น
39
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการสร้างวิถีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 10000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
| พอเพียง | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่น
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการอบรมอาหารทอ้งถิ่นสมุนไพร | ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 37750 | 37750 | กองการศึกษาฯ | ü
| ยาดีในบ้าน | ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอิ่น
40
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของทอ้งถิ่น
6.3 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน | อบรมให้ความรู้ เพื่อประชาชนได้ตระหนัก | 12000 | 5500 | สนง.ปลัด | ü
| เนื่องมาจากพระราชดำริ - | ถึงความสำคัญของต้นไม้ สร้างเครือข่ายการ
| พระเทพรัตนสุดาฯสยามราชกุมารี | ทำงานสร้างผู้สืบทอดในการพัฒนาฐาน
| (อพ.สธ.) | ทรัพยากรทอ้งถิ่น
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรม | รายละเอียดของกิจกรรม | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของทอ้งถิ่น
6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการสุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 25000 | 19332 | สนง.ปลัด | ü
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น
41
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เก้าอี้ | เก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก | 5000 | 5000 | สนง.ปลัด | ü
ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ
2,500 บาท
2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 | 141000 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
เครื่อง ๆ ละ 47000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3 | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) | 5500 | 5500 | สนง.ปลัด | ü
จำนวน 1 ตู้ ๆ
4 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำวน 1 ตัว | 4300 | 4300 | สนง.ปลัด | ü
5 | โต๊ะหมู่บูชา | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 4000 | 25000 | สนง.ปลัด | ü
6 | โทรศัพท์เคลื่อนที่ | โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง | 6000 | 4590 | สนง.ปลัด | ü
42
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
5 | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) | 16500 |  | กองคลัง | ü
จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
6 | เก้าอี้ | เก้าอี้ มีพนักพิง ล้อเลื่อน 5 แฉก | 5000 | 5000 | กองคลัง | ü
ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ
2,500 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เครื่องขยายเสียง | เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง | 7000 | 2900 | สนง.ปลัด | ü
43
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | รถจักรยานยนต์ | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 40800 | 40500 | กองคลัง | ü
จำนวน 1 ครั้ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เรือไฟเบอร์กลาส | เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลำ ๆ ละ | 80000 | 44000 | สนง.ปลัด | ü
20,000 บาท
44
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 | 44000 | 42600 | สนง.ปลัด | ü
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | 30000 | 29400 | กองคลัง | ü
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
3 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด | 7900 | 0 | สนง.ปลัด |  |  |  | ü
| LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
4 | เครื่องสแกนเนอร์ | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร | 18000 | 17500 | สนง.ปลัด | ü
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
5 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด | 7900 | 7850 | กองคลัง | ü
| LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง
45
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
1 | เครื่องสูบน้ำ | 1 . เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | 40000 | 39000 | กองช่าง | ü
ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 17,000 บาท
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 23,000 บาท
2 | ปั๊มน้ำซับเมอร์ส | 1. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ | 138860 | 84500 | กองช่าง | ü
ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
จำนวน 21,180 บท
2. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ
ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ
25,890 บาท จำนวน 51,780 บาท
3. ปั๊มน้ำซับเมอร์ส แบบจุ่มน้ำ
ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ
32,950 บาท
จำนวน 65,900 บาท
46
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
|  |  | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียด | ตามแผนงาน | ดำเนินการจริง | หน่วยงาน | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ยกเลิก | หมายเหตุ
|  | ครุภัณฑ์ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | โครงการ
3 | ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ | ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด | 26500 | 26500 | กองช่าง | ü
47